## G
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  |  |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح توريد وتنفيذ سقف معلق من ألواح الجبسون بورد المقاومة للحرارة والرطوبة يشمل جميع البنود اللازمة من توريد الألواح والإكسسوارات المعدنية والهيكل المعدني والتقويات وتثبيت الألواح ومعالجة الفواصل وتشكيل الديكورات الجبسية حسب الرسومات المعتمدة مع الدهان النهائي الكامل للأسطح شاملاً السيلر والمعجون والصنفرة ووجهين دهان بلاستيك مطفي أو حسب المواصفات على أن تكون جميع المواد والمصنعية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة ويتم التسعير بالمتر المسطح الفعلي المنفذ على الطبيعة. | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
| مكتب -1 | م2 | 1 | 5 | 4 |  |  |  | 20
| مكتب -2 | م2 | 1 | 5 | 4 |  |  |  | 20
| مكتب -3 | م2 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 16
| مكتب -4 | م2 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 16
| صالة استقبال | م2 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 16
الحمام
|  | م2 | 1 | 2.3 | 2 |  |  |  | 4.6
الخدمه
|  | م2 | 1 | 1.5 | 2 |  |  |  | 3
| TOTAL | [7 empty] | 95.6
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 64
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م/ط |  |  | 64 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة رخام من أجود الانواع بارتفاع 10 سم مبروم طبقاً لمناسيب الموقع العام ، وطبقا للعينة المعتمدة مع تشطيب سطح خشن مانع للتزحلق بحواف ، وعمل الجلي والتلميع،ومحمل على البند الوزرة بارتفاع 10 سم مبروم ومن نفس نوع الرخام المعتمد من جانبي الدرج على المقاول تقديم العينات لإختيار اللون والنوع لإعتمادها من قبل المهندس المشرف طبقا للمخططات والمواصفات والشروط الفنية | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
| وزرة سلم المدخل | م/ط | 2 | 0.9 | 1 |  |  |  | 1.8
| TOTAL | [7 empty] | 1.8
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 65
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 65 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح - توريد وتركيب رخام ( سمك 3 سم) للبسطة والسعر يشمل اعمال الوزرة من نفس النوع وبالارتفاع المطلوب طبقاً لمناسيب الموقع العام ، وطبقا للعينة المعتمدة مع تشطيب سطح خشن مانع للتزحلق بحواف ، وعمل الجلي والتلميع، وعلى المقاول تقديم العينات لإختيار اللون والنوع لإعتمادها من قبل المهندس المشرف طبقا للمخططات والمواصفات والشروط الفنية | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
رخام للبسطة
| رخام للبسطة | م2 | 1 | 1.93 | 4 |  |  |  | 7.72
| TOTAL | [7 empty] | 7.72
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 63
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م/ط |  |  | 63 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر الطولي توريد وتركيب درج خارجي و داخلي رخام (نائمة سمك 3 سم) و (قائمة سمك 2 سم) وبالارتفاع المطلوب طبقاً لمناسيب الموقع العام ، وطبقا للعينة المعتمدة مع تشطيب سطح خشن مانع للتزحلق بحواف ، وعمل الجلي والتلميع،وعلى المقاول تقديم العينات لإختيار اللون والنوع لإعتمادها من قبل المهندس المشرف طبقا للمخططات والمواصفات والشروط الفنية 2041 | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
سلم المدخل
| 1 | م/ط | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 12
| TOTAL | [7 empty] | 12
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## D1
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 77 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب باب حديد مجلفن مقاومة للحريق لمدة 90 دقيقة ( ب1) من قطاعات الحديد يكسوها صاج من الجهتين مقاس (210×220) م لزوم باب المدخل الرئيسي والسعر يشمل الدهان والاكسسوارات وكل مايلزم لانهاء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف 2011 | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
باب مدخل الإدارة
| D1 | عدد | 1 | [5 empty] | 1
| TOTAL | [7 empty] | 1
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## D2
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 78 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب باب من خشب كبس (ب2 ) (ضلفة) بمقاس ( 110 *220 ) م صافي فتحة الباب بعد التشطيب لزوم باب الغرف والسعر يشمل الحلق والربل والمصدات والدهان المقاوم والاكسسوارات والمقابض والاقفال والبرواز الخارجي بعرض 10 سم وكل مايلزم لانهاء العمل طبقا لأصول الصناعة والمخططات وتعليمات المهندس المشرف | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
الادارة
| D2 | عدد | 4 | [5 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## D3
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 79 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب ابواب مصنعة من مادة Wpc الصديقة للبيئة والمقاومة للماء والتعفن والانشاق والخدش ودرجات الحراة والحشرات (ب3) (ضلفة واحدة ) بمقاس 100سم×220سم لزوم دورة المياه صافي فتحة الباب والسعر يشمل الحلق والربر وسلك وشبك الحماية والصدامات والدهان والاكسسوارات والمقابض والاقفال وكل مايلزم لانهاء العمل طبقا لاصول الصناعة والمخططات وتعليمات المهندس المشرف ويركب لجميع الابواب حلق ثانوى (sub-frames) اسفل الحلوق الرئيسية وتكون من المارين بلايود سمك 18 مم وبكامل عرض الجدار وتثبت قبل تركيب السيراميك ولا يسمح بتركيب الحلوق الرئيسية إلا بعد الانتهاء تمام من أعمال السيراميك | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
الإدارة
| D3 | عدد | 2 | [5 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## W1
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 82 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب شباك الومنيوم ش1 سحاب مقاس( 120×160 ) م العاكس المزدوج والمقاوم بسمك 28 مم ( 8+12+8 ) مم الخاص بالجزء الاداري على ان يتم تثبيتة بواسطة قطاع المنيوم سمك 3 مم مقاس 16*5 سم والسعر يشمل التركيب والتثبيت وجميع الاكسسوارات والسليكون والربر وسلك وشبك الحماية والتقفيل الجيد لمنع دخول الأتربه والهواء وكل ما يلزم لإنهاء البند ويجب على المقاول تقديم عينات للاعتماد وإختيار اللون والنوع من قبل المهندس المشرف طبقا للمخططات والمواصفات والشروط الفنية | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
الإدارة
| W1 | عدد | 4 | [5 empty] | 4
| TOTAL | [7 empty] | 4
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## W2
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : عدد |  |  | 82 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالعدد توريد وتركيب شباك الومنيوم ش3 مفصلي مقاس( 060×130) م العاكس المزدوج والمقاوم بسمك 28 مم ( 8+12+8 )مم على ان يتم تثبيتة بواسطة قطاع المنيوم سمك 3 مم مقاس 12*5 سم والسعر يشمل التركيب والتثبيت وجميع الاكسسوارات والسليكون والربر وسلك وشبك الحماية والتقفيل الجيد لمنع دخول الأتربه والهواء وكل ما يلزم لإنهاء البند ويجب على المقاول تقديم عينات للاعتماد وإختيار اللون والنوع من قبل المهندس المشرف طبقا للمخططات والمواصفات والشروط الفنية | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
الإدارة
| W2 | عدد | 2 | [5 empty] | 2
| TOTAL | [7 empty] | 2
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 76
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م/ط |  |  | 76 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر الطولي - توريد وتركيب (سلم بحاري) من الحديد شامل الدهان وجهين سلاقون ووجهين ببوية الزيت بعرض 70سم لزوم الصعود لسطح السلالم والمناور حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
|  | م/ط | 1 |  |  | 6.55 |  |  | 6.55
| TOTAL | [7 empty] | 6.55
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 75
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 75 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح- توريد وتركيب ارضيات ( موزايكو ) لزوم الاسطح مقاس 300× 300 × 25 مم ، طبقا للعينة المعتمدة شاملا وزرة من نفس النوع ، وعلى المقاول تقديم العينات لإختيار اللون والنوع لإعتمادها من قبل المهندس المشرف طبقا للمخططات والمواصفات والشروط الفنية | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
بلاط موزايكو
| سطح الإدارة | م2 | 1 | 9.2 | 12.4 |  |  |  | 114.08
| خصم | م2 | -1 | 3 | 4.4 |  |  |  | -13.2
| TOTAL | [7 empty] | 100.88
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 74
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 74 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة من البتومين المعدل المقوى بالياف البوليستر سمك 4مم لزوم ارضية الحمامات والأوفيس ومحمل على البند عمل خرسانة الحماية للعزل بسمك لا يقل عن 5سم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
الحمام
|  | م2 | 1 | 2.3 | 2 |  |  |  | 4.6
الخدمه
|  | م2 | 1 | 1.5 | 2 |  |  |  | 3
| TOTAL | [7 empty] | 7.6
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 70
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 70 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح توريد و دهان وجهين بالبيتومين الساخن لزوم عزل الرطوبه الاسطح حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
| سطح الإدارة | م2 | 1 | 9.2 | 12.4 |  |  |  | 114.08
| خصم | م2 | -1 | 3 | 4.4 |  |  |  | -13.2
| TOTAL | [7 empty] | 100.88
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 72
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 72 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة عازلة للحرارة سمك 50 مم من الواح اكسترودد بوليسترين كثافة 35 كجم/ م3 للاسطح لزوم اسطح المباني | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
| سطح الإدارة | م2 | 1 | 9.2 | 12.4 |  |  |  | 114.08
| خصم | م2 | -1 | 3 | 4.4 |  |  |  | -13.2
| TOTAL | [7 empty] | 100.88
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 68
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 68 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
توريد وتركيب بلاط حوائط (سيراميك ) من الدرجة الأولى عالى الجودة لزوم الحوائط مقاس ( 30 * 60 * 06) سم من النوع اللامع والسعر يشمل مادة اللصق المعتمدة للسيراميك والسقية اللازمة بالأسمنت الأبيض واللون المناسب والإكسسوارات الخاصة بالزوايا والأركان وعلى المقاول تقديم العينات لإختيار اللون والنوع وعمل الرسومات التنفيذية (shop drawing ) قبل التوريد والتركيب لإعتمادها من قبل المهندس المشرف لإعتمادها من جهاز الإشراف قبل البدء بالتوريد والتنفيذ طبقا للمخططات والمواصفات والشروط الفنية 2123 | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
سيراميك الحوائط الداخلية
الحمام
|  | م2 | 2 | 2.3 | 1 | 3.65 |  |  | 16.79
|  | م2 | 2 | 2 | 1 | 3.65 |  |  | 14.6
خصم
| D3 | م2 | -1 | 1 | 1 | 2.2 |  |  | -2.2
| W2 | م2 | -1 | 1 | 1 | 2.2 |  |  | -2.2
الخدمه
|  | م2 | 2 | 1.5 | 1 | 3.65 |  |  | 10.95
|  | م2 | 2 | 2 | 1 | 3.65 |  |  | 14.6
خصم
| D3 | م2 | -1 | 1 | 1 | 2.2 |  |  | -2.2
| W2 | م2 | -1 | 1 | 1 | 2.2 |  |  | -2.2
| TOTAL | [7 empty] | 48.14
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 67
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 67 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح – توريد وتركيب بلاط أرضيات (سيراميك ) من الدرجة الأولى عالى الجودة مقاس 30سم * 30 سم سمك 9 مم من النوع مانع للإنزلاق والسعر يشمل طبقة الرمل والمونة الأسمنتية والسقية اللازمة بالأسمنت الأبيض واللون المناسب والإكسسوارات اللازمة وعلى المقاول تقديم العينات لإختيار اللون والنوع لإعتمادها من قبل المهندس المشرف طبقا للمخططات والمواصفات والشروط الفنية 2123 | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
بلاط سيراميك
الحمام
|  | م2 | 1 | 2.3 | 2 |  |  |  | 4.6
الخدمه
|  | م2 | 1 | 1.5 | 2 |  |  |  | 3
| TOTAL | [7 empty] | 7.6
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 66
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 66 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح – توريد وتركيب بلاط أرضيات (بورسيلان) من الدرجة الأولى عالى الجودة قطع ليزر مقاس 60 * 60 * 1 سم من النوع مانع للإنزلاق والسعر يشمل إعمال الوزرة بارتفاع 10 سم و تقديم تصميم للإعتماد وكل ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الاكمل وعلى المقاول تقديم العينات لإختيار اللون والنوع لإعتمادها من قبل المهندس المشرف طبقا للمخططات والمواصفات والشروط الفنية | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
بلاط بورسيلان
| مكتب -1 | م2 | 1 | 5 | 4 |  |  |  | 20
| مكتب -2 | م2 | 1 | 5 | 4 |  |  |  | 20
| مكتب -3 | م2 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 16
| مكتب -4 | م2 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 16
| صالة استقبال | م2 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 16
معبره الباب
| D2 | م2 | 4 | 1.1 | 0.2 |  |  |  | 0.88
| D3 | م2 | 2 | 1 | 0.2 |  |  |  | 0.4
| TOTAL | [7 empty] | 89.28
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 62
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م/ط |  |  | 62 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر الطولي توريد وتركيب سفل جرانيت نخب أول للواجهة بسمك 2 سم مقاس 30 * 60 سم محمل علية طبة حجر من احجار المنطقة مبروم قطاع 3 * 5 سم طبقا للعينة المعتمدة من المهندس المشرف وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
جرانيت الواجهة
| حوائط خارجية | م/ط | 2 | 9.6 |  |  |  |  | 19.2
|  | م/ط | 1 | 12.8 |  |  |  |  | 12.8
|  | م/ط | 2 | 4.4 |  |  |  |  | 8.8
| TOTAL | [7 empty] | 40.8
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 61
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 61 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بروفايل يقسم على شكل سداسي بابعاد مناسبة يتم فيها تقديم مخططات ومقترحات للمهندس المشرف للاعتماد للواجهات الخارجية والسعر يشمل أعمال المعجون وإعداد الجدران لتكون جاهزة للدهان ويجب على المقاول تقديم عينات وإختيار اللون والنوع والشكل من قبل المهندس المشرف طبقا للمواصفات والشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
دهانات الحوائط الخارجية
| حوائط خارجية | م2 | 2 | 9.6 | 1 | 5.53 |  |  | 106.176
|  | م2 | 1 | 12.8 | 1 | 5.53 |  |  | 70.784
|  | م2 | 2 | 4.4 | 1 | 5.53 |  |  | 48.664
| اضافه جوانب المدخل | م2 | 1 | 4 | 1 | 3.55 |  |  | 14.2
|  | م2 | 2 | 3 | 1 | 3.55 |  |  | 21.3
| مثلث السلم | م2 | 2 | 0.394 |  |  |  |  | 0.788
|  | م2 | 2 | 4.4 | 1 | 1.85 |  |  | 16.28
خصم
| D1 | م2 | -1 | 1 | 2.1 | 2.2 |  |  | -4.62
| W1 | م2 | -4 | 1 | 1.6 | 1.2 |  |  | -7.68
| W2 | م2 | -2 | 1 | 0.6 | 1.4 |  |  | -1.68
| TOTAL | [7 empty] | 264.212
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 60
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 60 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات لزوم الدروة من الداخل والطبانة والسعر يشمل جميع ما يلزم لإنهاء الأعمال بالشكل الأمثل ويجب على المقاول تقديم العينات لإختيار اللون والنوع لإعتمادها من قبل المهندس المشرف طبقا للمخططات والمواصفات والشروط الفنية | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
دهانات الدروة من الداخل
| الحوائط الداخلية للدروة | م2 | 2 | 9.2 |  | 1.65 |  |  | 30.36
|  | م2 | 2 | 12.4 |  | 1.65 |  |  | 40.92
| جلسه الدروه | م2 | 2 | 9.4 |  | 0.2 |  |  | 3.76
|  | م2 | 2 | 12.6 |  | 0.2 |  |  | 5.04
|  | م2 | 2 | 3 |  | 0.2 |  |  | 1.2
| TOTAL | [7 empty] | 81.28
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 59
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 59 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات داخلية تعتيق للجدران الداخلية والسعر يشمل إعداد السطوح ومعالجتها لتكون مناسبة للتنفيذ وكافة المستلزمات وعمل طبقة فيتونيت وطبقتين معجون بمواد معتمدة والدهان ثلاث أوجه وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال بالشكل الأمثل ويجب على المقاول تقديم العينات لإختيار اللون والنوع لإعتمادها من قبل المهندس المشرف طبقا للمخططات والمواصفات والشروط الفنية | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
دهان الحوائط الداخلية
| مكتب -1 | م2 | 2 | 5 | 1 | 3.65 |  |  | 36.5
|  | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
| مكتب -2 | م2 | 2 | 5 | 1 | 3.65 |  |  | 36.5
|  | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
| مكتب -3 | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
|  | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
| مكتب -4 | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
|  | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
| صالة استقبال | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
|  | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
خصم الأبواب
| D2 | م2 | 8 | 1 | 1.1 | 2.2 |  |  | 19.36
| D3 | م2 | 2 | 1 | 1 | 2.2 |  |  | 4.4
| D1 | م2 | -1 | 1 | 2.1 | 2.2 |  |  | -4.62
| W1 | م2 | -4 | 1 | 1.6 | 1.2 |  |  | -7.68
| TOTAL | [7 empty] | 318.06
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 58
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 58 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة لياسة من رمل بياض واسمنت بورتلاندى عادى بعد عمل طبقة الطرطشة الاسمنتية للحوائط الداخلية اوالدروه واعلا الطبانة على ان تكون الطرطشة الاسمنتية مدببة وخشنة و عمل شبك ممدد للفواصل بين البلوك والخرسانات وتعمل اللياسة على بؤج واوتار طبقا لاصول الصناعة والمخططات وتعليمات المهندس المشرف | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
لياسة الحوائط الداخلية
| مكتب -1 | م2 | 2 | 5 | 1 | 3.65 |  |  | 36.5
|  | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
| مكتب -2 | م2 | 2 | 5 | 1 | 3.65 |  |  | 36.5
|  | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
| مكتب -3 | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
|  | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
| مكتب -4 | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
|  | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
| صالة استقبال | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
|  | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.65 |  |  | 29.2
خصم الأبواب
| D2 | م2 | 8 | 1 | 1.1 | 2.2 |  |  | 19.36
| D3 | م2 | 2 | 1 | 1 | 2.2 |  |  | 4.4
| D1 | م2 | -1 | 1 | 2.1 | 2.2 |  |  | -4.62
| W1 | م2 | -4 | 1 | 1.6 | 1.2 |  |  | -7.68
| TOTAL | [7 empty] | 318.06
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 57
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 57 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة لياسة من رمل بياض واسمنت بورتلاندى عادى بعد عمل طبقة الطرطشة الاسمنتية للحوائط الخارجية على ان تكون الطرطشة الاسمنتية مدببة وخشنة و عمل شبك ممدد للفواصل بين البلوك والخرسانات وتعمل اللياسة على بؤج واوتار طبقا لاصول الصناعة والمخططات وتعليمات المهندس المشرف | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
لياسة الحوائط الخارجية
| حوائط خارجية | م2 | 2 | 9.6 | 1 | 5.53 |  |  | 106.176
|  | م2 | 1 | 12.8 | 1 | 5.53 |  |  | 70.784
|  | م2 | 2 | 4.4 | 1 | 5.53 |  |  | 48.664
| اضافه جوانب المدخل | م2 | 1 | 4 | 1 | 3.55 |  |  | 14.2
|  | م2 | 2 | 3 | 1 | 3.55 |  |  | 21.3
| مثلث السلم | م2 | 2 | 0.394 |  |  |  |  | 0.788
|  | م2 | 2 | 4.4 | 1 | 1.85 |  |  | 16.28
خصم
| D1 | م2 | -1 | 1 | 2.1 | 2.2 |  |  | -4.62
| W1 | م2 | -4 | 1 | 1.6 | 1.2 |  |  | -7.68
| W2 | م2 | -2 | 1 | 0.6 | 1.4 |  |  | -1.68
لياسة الدروة من الداخل
| الحوائط الداخلية للدروة | م2 | 2 | 9.2 |  | 1.65 |  |  | 30.36
|  | م2 | 2 | 12.4 |  | 1.65 |  |  | 40.92
| جلسه الدروه | م2 | 2 | 9.4 |  | 0.2 |  |  | 3.76
|  | م2 | 2 | 12.6 |  | 0.2 |  |  | 5.04
|  | م2 | 2 | 3 |  | 0.2 |  |  | 1.2
| TOTAL | [7 empty] | 345.492
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 54
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 54 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من البلوك سمك 20 سم لزوم مباني الحوائط الداخلية مؤلفه من بلوك أسمنتى مفرغ وكل مايلزم لإنهاء الأعمال حسب المخططات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مباني الحوائط الداخلية
| W1 | م2 | 2 | 4 | 1 | 3.75 |  |  | 30
| W2 | م2 | 3 | 2 | 1 | 3.75 |  |  | 22.5
| W3 | م2 | 3 | 3.7 | 1 | 3.75 |  |  | 41.625
خصم الابواب
| D2 | م2 | -4 | 1 | 1.1 | 2.2 |  |  | -9.68
| D3 | م2 | 2 | 1 | 1 | 2.2 |  |  | 4.4
| مباني الدروة | م2 | 2 | 9.4 | 1 | 1.85 |  |  | 34.78
|  | م2 | 2 | 12.6 | 1 | 1.85 |  |  | 46.62
|  | م2 | 2 | 3 | 1 | 1.85 |  |  | 11.1
| TOTAL | [7 empty] | 181.345
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE

## 54 (2)
مبني الإدارة |  |  | المبني : |  | حظائر تربية الاغنام و الماشية |  |  |  |  | اسم المشروع :
الوحدة : م2 |  |  | 54 |  | رقم البند : |  | معمارية |  |  | نوع الاعمال :
بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من البلوك سمك 20 سم لزوم مباني الحوائط الخارجية مؤلفه من بلوك أسمنتى معزول وكل مايلزم لإنهاء الأعمال حسب المخططات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف | [9 empty] | البند :
Sr. # | DESCRIPTION | UNIT | NO. | L | W | H | QTY |  | TOTAL | REMARKS
[7 empty] | + | -
مباني الحوائط الخارجية
| الحوائط الخارجية | م2 | 3 | 1 | 4 | 3.75 |  |  | 45
|  | م2 | 1 | 1 | 4.4 | 3.75 |  |  | 16.5
|  | م2 | 6 | 1 | 3.7 | 3.75 |  |  | 83.25
|  | م2 | 1 | 1 | 2.2 | 3.75 |  |  | 8.25
|  | م2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 |  |  | 9.375
خصم
| D1 | م2 | -1 | 1 | 2.1 | 2.2 |  |  | -4.62
| W1 | م2 | -4 | 1 | 1.6 | 1.2 |  |  | -7.68
| W2 | م2 | -2 | 1 | 0.6 | 1.4 |  |  | -1.68
| TOTAL | [7 empty] | 148.395
| مراجعة | [7 empty] | اعداد
| مهندس المالك | [7 empty] | مهندس المقاول
CONSULTANT
MINISTRY OF ENVIRONMENT ,WATER &AGRICULTURE